# 5.1. Kiểm tra Increment

Definition of Done gồm 4 điều kiện: lên staging; kiểm thử quan trọng đạt; không còn lỗi cao; đạt kiểm tra quyền riêng tư.

| Mã | Bằng chứng cuối Sprint | Kết luận | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt; không còn lỗi cao | Done | Đủ bằng chứng (cần xác nhận đã lên staging) |
| SC-62 | 70/78 đạt; còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | Chưa Done | Kiểm thử quan trọng chưa đạt hết |
| SC-63 | 74/80 ca đúng; còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | Chưa Done | Còn lỗi cao |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt; chờ kiểm tra che SĐT | Chưa Done | Chưa qua kiểm tra quyền riêng tư |
| SC-65 | 42/42 đạt; kiểm tra quyền riêng tư đạt | Done | Đủ điều kiện |

Cách trình bày phần chưa Done: chỉ demo SC-61 và SC-65 như Increment. SC-62, SC-63, SC-64 được nêu riêng là "chưa Done" kèm lý do, không demo như đã hoàn thành và không tính vào tiến độ.

## Điểm sai của Review cũ và tác động

| Điểm sai | Tác động |
| --- | --- |
| Gọi cả SC-61 đến SC-65 là Done | Trái với Definition of Done; stakeholder tin sai về tiến độ; nguy cơ phát hành sớm khi SĐT chưa được che |
| Yêu cầu nghiệm thu | Review dùng để kiểm tra Increment và lấy phản hồi, không phải ký nhận; tạo áp lực ép Done và biến buổi họp thành đối đầu |
| Hứa làm mọi Feedback | Feedback thành cam kết, phá quyền sắp xếp ưu tiên của PO và làm lệch Sprint Goal |

# 5.2. Thiết kế Sprint Review

Sprint Goal: CSKH nhận hội thoại AI không xử lý trong 2 phút, kèm trạng thái đơn và lịch sử.

## Agenda 60 phút

| Thời gian | Nội dung | Vai trò | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–5 | Mở đầu: Sprint Goal, quy tắc "Feedback chưa là cam kết" | PO, SM | Thống nhất kỳ vọng |
| 5–15 | Trạng thái Increment theo DoD: 2 Done, 3 chưa Done | Developers | Minh bạch |
| 15–35 | Demo SC-61, SC-65; stakeholder tự dùng thử | Developers, Stakeholder | Trao đổi hai chiều |
| 35–50 | Ghi và làm rõ Feedback vào Log | SM điều phối | Hiểu đúng vấn đề |
| 50–60 | Hướng sắp xếp Backlog (không cam kết); chốt bước tiếp | PO | Đóng vòng phản hồi |

Câu hỏi mở:

- Hội thoại AI không xử lý được cần chuyển sang CSKH trong trường hợp nào?

- CSKH còn thiếu thông tin gì khi nhận hội thoại?

- Điều gì khiến bạn chưa tin vào kết quả phân loại?

## Feedback Log

| ID | Nguồn | Bằng chứng | Điểm cần làm rõ | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Stakeholder | Đề xuất tự động hóa 90% | 90% đo trên loại khiếu nại nào? Có phù hợp Sprint Goal không? | Ứng viên Backlog, PO đánh giá sau |
| F-02 | Stakeholder | Muốn chuyển CSKH sớm hơn | "Sớm" là bao lâu? Có làm tăng chuyển nhầm do SC-63 chưa ổn không? | Làm rõ; đưa Backlog sau khi SC-63 xong |
| F-03 | Kiểm tra quyền riêng tư | SĐT còn hiển thị (SC-64) | Màn hình/kênh nào còn lộ? | Ưu tiên cao; thuộc DoD nên bắt buộc hoàn thành SC-64 |
| F-04 | CSKH | Thiếu lịch sử hội thoại | Cần bao nhiêu kênh, bao lâu? | Ưu tiên cao; nằm trong Sprint Goal |
| F-05 | Stakeholder / QA | Số liệu P95 lệch mục tiêu | Đo ở đâu, môi trường nào, so với mục tiêu 2 phút? | Đo lại có số liệu, rồi quyết định |

# 5.3. Thiết kế Sprint Retrospective

Timebox 60 phút, diễn ra sau Review, không mời quản lý vận hành.

## Luồng Data – Insight – Action – Follow-up

| Thời gian | Bước | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 0–5 | Mở đầu | Quy tắc an toàn: nói về quy trình, không về người; khảo sát mức an toàn (hiện 2,8/5) |
| 5–20 | Data | Rà Action cũ; dữ kiện: staging Ngày 4, Integration Test Ngày 8, đổi quy tắc qua tin nhắn, 3 hạng mục chưa Done |
| 20–40 | Insight | Tìm nguyên nhân gốc (5 Whys theo nhóm nhỏ) |
| 40–52 | Action | Nhóm cùng chọn tối đa 2 Action (bỏ phiếu, PO không tự chọn) |
| 52–60 | Follow-up | Ghi nhóm theo dõi, thời điểm, bằng chứng; đóng buổi |

Xử lý đổ lỗi: SM dừng và diễn đạt lại. Ví dụ "Dev làm ẩu" thành "Quy trình nào khiến lỗi chỉ lộ ra ở Ngày 8?".

Rà Action cũ: mỗi mục chọn giữ, đóng hoặc bỏ. Mục mơ hồ ("làm tốt hơn") hoặc cá nhân hóa thì viết lại hoặc bỏ.

## Hai Action giữ lại

| Action | Nhóm theo dõi | Thời điểm | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| A1: Chạy Integration Test sớm, từ Ngày 8 lên không muộn hơn Ngày 5 của Sprint 15 | Developers | Kiểm tra ở Daily Ngày 5 | Báo cáo Integration Test trên staging |
| A2: Mọi thay đổi quy tắc làm việc ghi vào Working Agreement chung (không qua tin nhắn); đo lại mức an toàn | Cả Scrum Team | Cập nhật ở Planning Ngày 1; đo ở Retro Sprint 15 | Working Agreement có lịch sử thay đổi; điểm an toàn mục tiêu ≥ 3,5/5 |

# 5.4. Chọn kỹ thuật Retro

| Tiêu chí | Start-Stop-Continue | 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) |
| --- | --- | --- |
| An toàn | Trung bình; cột "Stop" dễ thành chỉ trích | Tốt hơn; ngôn ngữ cảm xúc, ít quy lỗi |
| Tìm nguyên nhân | Yếu | Khá (cột Lacked) |
| Ra hành động | Mạnh, gần Action sẵn | Yếu hơn, cần bước chuyển |
| Thời lượng | Nhanh (khoảng 30–40 phút) | Lâu hơn (khoảng 45–50 phút) |
| Người ít nói | Ổn nếu dùng thẻ viết | Tốt, viết thẻ ẩn danh trước |

Chọn 4Ls: mức an toàn đang thấp (2,8/5) và Retro cũ có đổ lỗi, nên cần kỹ thuật ít đối đầu.

Trade-off: tốn thời gian hơn và dễ ra nhiều ý mà ít hành động. Bù bằng cách dùng cột Lacked/Longed for làm đầu vào cho bước Action.

Điều kiện đổi hoặc kết hợp:

- Đến phút 40 vẫn chưa có Action rõ: chuyển sang Start-Stop-Continue cho phần Action.

- Mức an toàn đạt ≥ 3,5/5 và nhóm cần quyết nhanh: dùng Start-Stop-Continue.